浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：    杜少勋                  填表日期： 2015年 4 月 1日

| 立项 信息 | 项目名称 | 消防专用鞋研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 福建福清市新昌消防器材公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2012年10月至2013年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 杜少勋 | 教授 |  |  |  | 温职院 |  |  | 主持、制定方案 |  |
|  |  | 杜敏 | 工程师 |  |  |  | 深圳百丽 |  |  | 实施、制作 |  |
|  |  | 王延茹 | 副教授 |  |  |  | 温职院 |  |  | 资料与总计 |  |
|  |  | 王欣 | 研究生 |  |  |  | 陕西科技大学 |  |  | 样品制作 |  |
|  | 经费总额 | 15 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 0 万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 15万元 |  |
|  | 经费预算 （项目申请时的预算，必填） | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 1.5万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 4.5万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 3.75万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.45万元 | 专家咨询费 |  | 3.75万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 1.05万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 10.5万元 |  |  | 未拨入 | 4.5万元 |  | 实际经费使用总额 | 8.426845万元 |
|  | 阶段性成果 | 三款样鞋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 （填项目已经报销的经费，如果还没有报销，不填） | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 2.444820万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 2.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.247025万元 |  | 专家咨询费 |  | 2.5万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.735万元 |  |  |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2014.05 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 委托单位 |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 正在结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |